# 中国科学院行为科学重点实验室开放课题基金管理条例

参考科学技术部、财政部下发的《国家重点实验室建设与运行管理办法》，开放课题的布署要体现实验室的发展思路，加强顶层设计，突出重点；开放课题的布署应通过访问学者制度来实施，吸引国内外高水平科研人员来实验室开展研究。

为此，中国科学院行为科学重点实验室特面向国内外研究人员设立开放课题基金。其目的是吸引国内外的研究人员来实验室，并与实验室人员开展合作研究，鼓励行为科学领域新理论、新思想的诞生和新技术、新方法的发展，加强国内外的学术和人才交流，创造开放、流动、联合、竞争的学术风气。

一、开放课题种类和申请人

- 开放课题基金项目分为重点项目和一般项目。所有项目都必须符合中国科学院行为科学重点实验室的规划。重点项目必须依托实验室的重点支持研究方向和内容。

- 开放课题的申请人必须为中国科学院行为科学重点实验室固定成员以外的科研人员，要求申请人必须与实验室固定成员进行合作研究。

- 开放课题基金面向国内外从事行为科学与学习领域的基础理论研究和应用基础研究的大学、研究所。申请人资格如下：①申请人一般应是具有副高及以上职称的科研人员。不具有副高职称的申请人需有二名高级职称人员的书面推荐；②申请人应得到所在单位或部门的支持。（国外申请者可以为Assistant professor）

二、开放课题的申请与立项

- 开放课题的申请与立项由行为科学重点实验室开放课题评审委员会（以下简称评委会）全权负责，实验室科研秘书协助执行。

- 评委会按照行为科学重点实验室当年的研究规划，和各攻关团队的具体需求，确定当年度的重点支持研究方向和内容，发布开放课题申请指南。

- 除集中申请外，根据实验室攻关研究的特殊需求，每年还可不定时特批1-2项课题。

- 开放课题基金的确定，按照"公平竞争，择优支持"的原则。

- 开放课题申请与立项的工作程序：①发布开放课题指南；②申请人提出申请意向及摘要；③开放课题评委会进行初步评审；④申请人填报开放课题申请书；⑤评委会对申请书组织评审，确定通过评审的项目及项目类型；⑥公布获批项目。

- 每位实验室固定人员最多只能同时作为一项开放课题的合作者。二年内如出现与其合作的开放课题有不合格者，该实验室固定人员未来二年内不能作为开放课题的合作者。

三、开放课题的执行和管理

- 项目执行时间为1-2年。期满未能结题者，需提前二个月向实验室提出延期申请，由评委会审议。每项课题只能延期1次，且课题执行时间不应超过二期，共2-4年。

- 课题执行过程中，如需改变或推迟计划，应征得实验室的同意。课题研究执行过程中若偏离原计划方向，实验室将予以指正。对未经同意便改变、推迟计划的课题，实验室将中止对其的支持。

- 在课题实施一半时间后，课题承担人应向实验室提交课题中期进展报告，评委会对报告审查后提出评审意见。对评审不合格的项目，实验室将终止对项目的支持。（中期进展报告另有文件明确相关标准）

- 课题结束后，应根据结题通知的要求在规定时间内向实验室提交课题档案，包括研究工作总结、学术论文、研究报告、以及相关的原始资料。逾期不按要求提交者，取消今后申请开放课题基金的资格，并通报其工作单位。

- 开放课题承担人及项目主要成员应能够在项目执行期间到实验室开展研究工作，重点项目至少2人月/年，一般项目至少1人月/年。对驻室人员的具体要求包括：①驻室人员是课题设计的主要参与者；或者是实验设计的负责人或主要参与人；并且驻室人员在本课题中投入时间和精力占50%以上。②驻室人员必须在国内外重要期刊杂志上以第一作者身份发表过文章。③课题负责人必须进行驻室，但时间不限。驻室期间，实验室将协助安排其工作和生活，并给予一定的补贴，所有花费按预算从开放课题经费中支出。

- 开放课题应利用本实验室的仪器设备开展研究。

四、开放课题成果管理

- 开放课题资助下取得的成果，应标注得到中国科学院行为科学重点实验室开放课题基金资助，未标注的成果不计入开放课题成果范围。中文完整标注为“中国科学院行为科学重点实验室开放课题基金资助”，英文完整标注为“Funded by Open Research Fund of the CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology.”。

- 开放课题资助下取得的成果，由实验室、开放课题负责人所在单位共享。原则上要求实验室合作者应作为第一作者或者通讯作者，具体署名顺序由开放课题负责人、实验室合作者共同决定。

重点项目结题后两年时间内，应发表将标注开放课题基金资助，课题负责人、实验室合作者为第一作者或者通讯作者，且研究内容相关的SCI/SSCI论文2篇。

一般项目结题后两年时间内，应发表标注开放课题基金资助，课题负责人、实验室合作者为第一作者或者通讯作者，且研究内容相关的SCI/SSCI论文1篇。

- 成绩突出且为实验室重点支持研究领域的开放课题，可直接申请转为下一轮支持的重点课题，以示奖励；对成绩突出但不是重点支持领域的开放课题，将增加项目经费以示奖励。

五、开放课题经费管理

- 开放课题重点项目资助额度为3-5万，一般项目的资助额度为1-3万。所有项目应严格按照预算执行。

- 根据科技部规定，开放课题项目经费采用实报实销的方式。由实验室科研秘书协助进行报销。课题经费的报销需遵守中国科学院心理研究所财务报销规定。

- 课题经费分两次划拨，在实验室为每项课题建立专门的账户。第一次划拨金额为总经费的2/3。在中期评估后，对评估合格的课题进行其余经费的划拨。中期评估如果不合格，将中止对该项课题的后续支持。

- 课题经费预算类别包括：①实验材料费；②测试费；③仪器设备使用费；④资料、版面费；⑤会议及差旅费；⑥无工资临时工聘用费（不超过总经费的10%）；⑦驻室费用（京外地区的承担人承担的项目中此费用占总经费的比例为30%；北京地区的承担人承担的项目中此费用占总经费的比例为15%）。

- 课题结束后，由实验室科研秘书协助课题负责人及时做出经费使用决算。

- 本章程由中国科学院行为科学重点实验室负责解释。

- 本章程自发布之日起执行，原《中国科学院行为科学重点实验室开放课题基金管理条例》（心理发字〔2015〕2号）同时废止。